УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ»Степановская СОШ»

_______  ________ А.А. Андреев

Приказ  № 164/1 от « 07 »  декабря 2017  г

План внедрения

Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) в МБОУ «Степановская СОШ»

Цель: Обеспечение перехода образовательного учреждения на работу в условиях введения профессионального стандарта педагога с 01 сентября 2017 г.

Задачи:

1. формирование у администрации школы управленческих компетенций, необходимых для эффективного управления развитием образовательного учреждения в условиях введения профессионального стандарта педагога.

2.повышение профессиональной компетентности педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта.

3. приведение локальных актов МБОУ «Степановская  СОШ» в соответствие профессиональным стандартам;

4. организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов;

5. повышение качества образования в условиях действия профессиональных стандартов;

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно- правовых актов (сентябрь 2017г. - 2018 г.);

2 этап: Ресурсный: проведение мероприятий, направленных на улучшение материально- технической базы ОУ, развитие компетенций педагогов.

3 этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2019 года)

Программа действий

руководителя ОУ  по внедрению профессионального стандарта «Педагог»

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Изучение нормативных документов по внедрению профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изменениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»; Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказ Минтруда Росси от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» | Подготовка информационно-методических материалов (на сайт, стенд, для использования в выступлении на педсовете) | до 01.10. 2017 |
| Рассмотрение (изучение) содержания профессионального стандарта | Проведение педагогического совета «Профессиональный стандарт педагога» Изучение содержания профстандарта на заседаниях МО Размещение материалов о подготовке образовательной организации к введению профстандарта на официальном сайте образовательной организации | Ноябрь- декабрь 2017 |
| Издание приказа директора МБОУ «Степановская СОШ» о создании рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в образовательном учреждении | приказ | декабрь 2017 |
| Приведение в соответствие с профстандартом нормативной базы образовательного учреждения | Внесение изменений в: должностные инструкции учителей и воспитателей; коллективный договор; правила внутреннего трудового распорядка; положение об оплате труда; заключение трудовых соглашений в формате эффективного контракта регламент проведения аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности; положение о стимулирующих выплатах, карту эффективности учителя и др. | Январь– апрель 2018 |
| Разработка и создание условий для реализации индивидуальной образовательно-методической траектории педагога (что, когда, где, за счет каких ресурсов…). | Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы ОУ (корпоративной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта Разработка и реализации программы работы МО, планов семинаров. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионально-личностного развития педагогов, с последующим выстраиванием индивидуального маршрута Сопровождение молодых педагогов | Май 2018 |
| Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнем профессионального стандарта педагога, воспитателя, педагога дополнительного образовательного в учреждении. | Программы индивидуального профессионального развития педагогов школы. | Сентябрь 2018 |
| Разработка и приобретение фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Фонд оценочного инструментария | Сентябрь – октябрь 2018 |
| Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях за счет внутренних и внешних ресурсов | Анализ выявленных проблем по результатам внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ОУ профстандарту Психологическое сопровождение внедрения профстандарта педагога, развитие внутренних ресурсов, определение плана мероприятий | Ноябрь 2018 |
| Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки) педагогов МБОУ «Степановская СОШ» на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Список работников, которым необходимо пройти профессиональную подготовку (переподготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов Программа повышения квалификации | Ноябрь 2018 |
| Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации педагогов квалификационным требованиям профессиональных стандартов Положение об аттестационной комиссии Приказ об аттестационной | Положение об аттестационной комиссии Приказ директора о создании аттестационной комиссии Приказ об аттестационной комиссии | Ноябрь 2018 |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников. | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Декабрь 2018 |