**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Степановская средняя общеобразовательная школа»**

**Верхнекетского района Томской области**

636516, Россия, Томская область**,** Верхнекетский район**,** пос. Степановка, пер. Аптечный,

дом 5тел./факс: (8-382) 58-25-1-66**;** Е-mail: stepanovca@mail.ru

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Инга\Desktop\1.png | **Утверждаю**Директор МБОУ «Степановская СОШ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Гаврилова |

**ОТЧЁТ**

**по реализации первого этапа Программы антирисковых мер МБОУ «Степановская СОШ»**

**по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»**

п.Степановка-2022

На основании приказа №42 от 01.04. 2022 года была утверждена программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа». Согласно Дорожной карте реализации данной программы по состоянию на 25 мая 2022 года выполнены следующие запланированные мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Отчёт о выполнении** | **Ссылка на электронный ресурс, где размещены материалы и документы, связанные с реализацией запланированных мер** |
| Провести диагностику уровня учебной мотивации; индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности |  Диагностика уровня учебной мотивации среди обучающихся, выявление ведущих учебных мотивовДиагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности | Апрель, сентябрь, декабрь 2022 | 1.Проведена диагностика уровня учебной мотивации среди обучающихся, выявление ведущих учебных мотивов2.Проведена диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности | <https://ver-stepschool.ru/500-2/> <https://ver-stepschool.ru/500-2/>  |
| Регулировать управленческую, образовательно-воспитательную, трудовую и иную функциональную деятельность Школы | Разработка локальных актов школы, обеспечивающих повышение качества образования: разработка единых диагностических работ по учебным предметам, схемы-анализы урока учителя.Разработка Программы «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с рисками учебной неуспешности». | Апрель-сентябрь 2022Апрель-май 2022 | 1.Разработаны новые положения:-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам;-Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся МБОУ «Степановская СОШ»;-Положение о нормах оценивания по учебным предметам-Положение о ВСОКО;-Положение о внеурочной деятельности; | <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/04/Polozhenie-o-promezhutochnoj-attestatsii.pdf> <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/04/Polozhenie-o-sisteme-otsenivaniya-obrazovatelnyh-dostizhenij-obuchayushhihsya-obuchayushhihsya.pdf> <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/04/Polozhenie-o-normah-otsenki-po-uchebnym-predmetam.pdf> <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-o-VSOKO.pdf> <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/04/Polozhenie-o-vneurochnoj-deyatelnosti.pdf>  |
| Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся школы | Мониторинг: -качество образования по четвертям и году; -качество сдачи ГИА; -уровень развития метапредметных умений и навыков;-ВПР | Апрель-декабрь 2022 | 1.Проведено самообследование за 2021 год;2.Мониторинг сформированности метапредметных навыков обучающихся 10 класса;3.Проведена промежуточная аттестация 2-11 классов4.Проанализирована работа со слабоуспевающими обучающимися5.Регулярный мониторинг успеваемости обучающихся | <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/04/samoobsledovanie-21-god.pdf> <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/05/spravka-po-metapr-10.pdf> <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/05/spravka-po-promezhutochnoj-22.pdf> <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/05/Analiticheskaya-spravka-po-rezultatam-raboty-so-slabouspevayushhimi-obuchayushhimisya.pdf> <https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/05/monitoring-uspevaemosti.pdf>  |
| Создать условия для повышения учебной мотивации обучающихся. | Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, школьных проектов | Апрель-декабрь 2022 | 1.Мероприятия и конкурсы, проводимые на базе Центра образования «Точка роста».2.Участие обучающихся в 4 районной олимпиаде по образовательной робототехнике. | <https://ver-stepschool.ru/vesna-2022-vmeste-s-tochkoj-rosta/> <https://ver-stepschool.ru/munitsipalnyj-uroven/>  |
| Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; | Реализация программ дополнительного образования, внеурочной деятельности обучающихся с трудностями в обученииДополнительные занятия с учащимися, испытывающими проблемы в освоении учебных программ Ведение профилактической деятельности в контексте трудных жизненных ситуаций с участием несовершеннолетних с проблемным и девиантным поведениемОрганизация и проведение уроков, на которых создается «ситуация успеха» для всех обучающихся | Апрель -декабрь 2022Апрель-декабрь 2022Апрель-декабрь 2022Апрель-декабрь 2022 | 1.Реализуются программы дополнительного образования, внеурочной деятельности обучающихся с трудностями в обучении2.Организованы дополнительные занятия, консультации.3. Проведён Федеральный урок информатики для обучающихся 7-11классов «Информационные технологии. Вклад России в сферу информационных технологий. Отечественные разработки».4.Работа передвижного комплекса «Лаборатория безопасности» для обучающихся 1-5 классов.5.Проведены уроки для 7-11 классов «Государственные услуги. Госсервисы» | <https://ver-stepschool.ru/500-2/> (охват обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным образованием)<https://ver-stepschool.ru/17250-2/> <https://ver-stepschool.ru/laboratoriya-bezopasnosti/> <https://ver-stepschool.ru/urok-gosudarstvennye-uslugi-gosservisy/>  |
| Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности через совершенствование психолого-педагогического сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. | Работа рабочих групп по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обученииРеализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обученииСовершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся с рисками учебной неуспешностиКонсультативно-просветительские мероприятия с родителями в рамках реализации Программы по снижению уровня неуспешности обучающихсяПроведение различных занятий педагогом-психологом школыСоставление и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся, имеющих низкие результаты обучения | Май-июнь 2022Апрель-декабрь 2022Апрель-декабрь 2022Апрель-декабрь 2022Апрель-декабрь 2022 | 1.Разработка образца индивидуального образовательного маршрута обучающегося (ИОМ)2.Проведение родительской конференции «Семья и школа. Взаимодействие и сотрудничество»3.Заседание Совета по профилактике по вопросу Всеобуча. | Заседание творческой группы учителей по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса<https://ver-stepschool.ru/17409-2/>  |
| Организовать повышение квалификации педагогов с целью совершенствования профессионального мастерства, педагогических технологий, форм, методов и средств обучения | Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков учебной неуспешности, организованных ФИС- ОКОКруглый стол «Как повысить качество знаний учащихся с рисками учебной неуспешности» Педагогический совет «Как повысить учебную мотивацию обучающихся» Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков учителями – предметниками  | По плану ФИС- ОКОАпрель 2022Сентябрь 2022Апрель-декабрь 2022 | 1.Участие педагогов в вебинарах по обмену опытом для участников проекта 500+, организованных ФИСОКО:-10.03.2022г;-31.03.2022г.;-21.04.2022г.;-28.04.2022г.;-19.05.2022г.2.Участие в первом опросе участников проекта 500+ (18.03.2022г.)3.Проведён фестиваль открытых уроков (педагогами посещено 24 урока);4.Посещено администрацией школы 11 уроков (март-апрель 2022г.);5.Учителя-предметники посещают уроки у своих коллег. | <https://ver-stepschool.ru/16863-2/>  |